## Reporte
N15 - CupiSearch - CupiPhone
| Distribución de tiempos y tareas | Tiempos x Tarea (horas) |  |  | Tiempos x Tarea (horas)
Id Tarea | Tarea | Sebastián Florez |  |  | Felipe Otálora
|  | Tiempo Estimado | Tiempo Real (Entrega 1) | Tiempo Real (Entrega 2) | Tiempo Estimado | Tiempo Real (Entrega 1) | Tiempo Real (Entrega 2)
T01 | Analisis y diseño del mundo | 3 | 1 |  | 3 | 1
T02 | Implementación del mundo | 5 | 2 |  | 5 | 1
T03 | Diseño html | 3 | 1 |  | 8 | 4
T05 | Investigación librerías y api | 3 | 2 |  | 5 | 4
T06 | Arbol 2-3 | 6 | 3 |  | 6 | 4
T07 | Arbol Trie | 8 | 15 |  | 6 | 6
T08 | Diseño de los UMLS | 2 | 3 |  | 1 | 2
T09 | Diseño de la interfaz | 2 | 2 |  | 5 | 7
T10 | Reuniones | 5 | 3 |  | 5 | 5
T12 | Manejo JBOSS | 3 | 1 |  | 3 | 1
T13
T14
T15
T16
T17
T18
T19
T20
T21
T22
T23
| Tiempos Totales (horas) x Estudiante | 40 | 33 | 0 | 47 | 35 | 0
| Resumen Tiempos (horas) x Estudiante | 40 | 33 |  | 47 | 35
| Resumen Tiempos (horas) x Ejercicio | Tiempo Estimado | Tiempo Real
|  | 87 | 68
| Reflexión Final | Sebastián Florez
Aspectos favorables en la realización del proyecto
Aspectos difíciles en la realización del proyecto
Posibles Mejoras (próximos proyectos)
| Reflexión Final | Felipe Otálora
Aspectos favorables en la realización del proyecto
Aspectos difíciles en la realización del proyecto
Posibles Mejoras (próximos proyectos)
Note on D27: F De la Rosa: Tiempo real x ejercicio
Note on G27: F De la Rosa: Tiempo real x ejercicio
Note on C29: F De la Rosa: Suma tiempos estimados x estudiante
Note on D29: F De la Rosa: Suma tiempos reales x estudiante