## Reporte
N14 - CupiColegios
| Distribución de tiempos y tareas | Tiempos x Tarea (horas) |  |  |  | Tiempos x Tarea (horas)
Id Tarea | Tarea | Sebastián Flórez |  |  |  | Felipe Otálora
|  | Tiempo Estimado | Tiempo Real (Entrega 1) | Tiempo Real (Entrega 2) | Tiempo Real (Entrega 3) | Tiempo Estimado | Tiempo Real (Entrega 1) | Tiempo Real (Entrega 2) | Tiempo Real (Entrega 3)
T01 | Reuniones | 6 | 2 |  |  | 6 | 2
T02 | UML - Análisis del problema | 2 | 2 |  |  | 3 | 3
T03 | UML - Implementación y diseño solución | 3 | 1 |  |  | 4 | 3
T05 | Estructura de Datos - Hash Table | 5 |  | 9 |  | 5 |  | 0.5
T06 | Diseño Interfaz Gráfica | 5 | 4 |  |  | 8 | 1
T07 | Documento escrito | 1 | 1 | 0.5 |  | 1.5 | 1 | 0.5
T08 | Documento de Tiempos | 1.5 | 1 | 0.5 |  | 1 | 1 | 0.5
T09 | Busqueda Librerias Excel | 2 |  | 1.5 |  | 2 |  | 0.5
T10 | Busqueda Librerias Graficas | 2 |  |  | 3 | 2 | 0 |  | 2
T12 | Codigo - Clase Central Colegios | 5 |  | 2 |  | 5 |  | 2
T13 | Codigo - Clase Colegio | 5 |  | 2 |  | 5 |  | 2
T14 | Codigo - Clases Departamento, Municipio | 1 |  |  | 3 | 1 | 2 |  | 3
T15 | Codigo - Clases Usuario, Hijo | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2
T16 | Codigo - Clases Año, Area, Certificado | 1 |  |  | 3 | 1 | 2 |  | 3
T17 | Codigo - Interfaz Gráfica | 10 |  | 1 |  | 8 |  | 9
T18 | Revisión del Mundo | 2 |  | 1 | 2 | 2 |  | 1 | 2
T19 | Revisión de la Interfaz | 2 |  |  | 3 | 2 | 3 |  | 3
T20 | Revisión Final | 2 |  |  | 3 | 2 |  | 3.5 | 3
T21 | Clase Lector |  |  |  | 6 |  |  |  | 2
T22
T23
| Tiempos Totales (horas) x Estudiante | 56.5 | 11 | 18.5 | 23 | 59.5 | 18 | 21.5 | 18
| Resumen Tiempos (horas) x Estudiante | 56.5 | 52.5 |  |  | 59.5 | 57.5
| Resumen Tiempos (horas) x Ejercicio | Tiempo Estimado | Tiempo Real
|  | 116 | 110
| Reflexión Final | Sebastián Flórez
| Aspectos favorables en la realización del proyecto | Se noto una mejor eficiencia con el manejo del proyecto, ya que la experiencia adquirida del ejercicio anterior nos permitió entender cuales eran las fortalezas de cada uno. De nuevo, git fue una herramienta muy util ya que nos permitió un manejo adecuado de nuestros cambios.
| Aspectos difíciles en la realización del proyecto | Las tablas proporcionadas en general, eran congruente entre si. Sin embargo, se detectaron errores como municipios existentes en colegios pero no en la tbala de municipios, al igual que los certificados que no tenian relación alguna con las otras tablas. Estos no incluían codigo, o los nombres no se asemejaban a los dados en las otras tablas.
| Posibles Mejoras (próximos proyectos) | El tiempo como siempre representa un factor importante en la realización del proyecto. Para este, se destino mayor tiempo y a pesar de consumir mayor cantidad se sintió mejor organizado y elaborado. Aun así falta mejorar aspectos funcionales.
| Reflexión Final | Felipe Otálora
| Aspectos favorables en la realización del proyecto | Logramos concretar los aspectos iniciales de la construcción del proyecto de una manera mas pronta dada la experiencia pasada con el ejercicio anterior. Por otra parte, las librerías que se necesitaban no requirieron de mucha investigación. Por ultimo, las estructuras trabajadas facilitaron las búsquedas de una manera mas optima.
| Aspectos difíciles en la realización del proyecto | Como en el ejercicio anterior, a pesar de que le pudimos dar un mejor manejo al tiempo para este nivel, sigue siendo complicado de manejar para alcanzar a cuadrar todas las tareas que se deben ejecutar. Por otra parte, la construcción de los dato de algunas tablas, como la de los certificados, fue dificil debido a las inconsistencias de los datos que presentaban.
| Posibles Mejoras (próximos proyectos) | Aprovechar mejor el tiempo para concretar los aspectos iniciales de la implementación y a su vez agilizar el proceso de construcción de la interfaz y del mundo.
Note on D27: Imported Author: F De la Rosa: Tiempo real x ejercicio
Note on H27: Imported Author: F De la Rosa: Tiempo real x ejercicio
Note on C29: Imported Author: F De la Rosa: Suma tiempos estimados x estudiante
Note on D29: Imported Author: F De la Rosa: Suma tiempos reales x estudiante

## Ejemplo
N13 - <Título Ejercicio>
| Distribución de tiempos y tareas | Tiempos x Tarea (horas) |  |  | Tiempos x Tarea (horas)
Id Tarea | Tarea | Juan Pérez |  |  | Pedro Gómez
|  | Tiempo Estimado | Tiempo Real (Entrega 1) | Tiempo Real (Entrega 2) | Tiempo Estimado | Tiempo Real (Entrega 1) | Tiempo Real (Entrega 2)
T01 | Análisis del problema (documento) | 1 | 1.5 |  | 1 | 1.5
T02 | Diseño detallado (Est. Datos)(Documento) | 1 | 1.5 |  | 1 | 2
T03 | Diseño detallado (Problema)(Documento) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1
T05 | Diseño de Interfaz Gráfica (Prototipo ilustrado) | 2 | 1.5
T06 | Implementación de las Estructuras de datos genéricas y pruebas Unitarias | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5
T07 | Construcción y ajustes de la Interfaz Gráfica | 2 |  | 1.5 | 2 |  | 1.5
T08 | Implementación Modelo del Mundo | 3 |  | 4 | 3 |  | 5
T09 | Integración Interfaz Gráfica - Modelo Mundo y Pruebas Requerimiento 1 | 1 |  | 1.5 | 1 |  | 1.5
T10 | Integración Interfaz Gráfica - Modelo Mundo y Pruebas Requerimiento 2
T12 | …
T13
T14
T15
T16
T17
T18
T19
T20
T21
T22
T23
| Tiempos Totales (horas) x Estudiante | 13 | 8 | 9.5 | 11 | 6.5 | 10.5
| Resumen Tiempos (horas) x Estudiante | 13 | 17.5 |  | 11 | 17
| Resumen Tiempos (horas) x Ejercicio | Tiempo Estimado | Tiempo Real
|  | 24 | 34.5
| Reflexión Final | Juan Pérez
Aspectos favorables en la realización del ejercicio
Aspectos difíciles en la realización del ejercicio
Posibles Mejoras (próximos ejercicios)
| Reflexión Final | Pedro Gómez
Aspectos favorables en la realización del ejercicio
Aspectos difíciles en la realización del ejercicio
Posibles Mejoras (próximos ejercicios)
Note on D27: Imported Author: F De la Rosa: Tiempo real x ejercicio
Note on G27: Imported Author: F De la Rosa: Tiempo real x ejercicio
Note on C29: Imported Author: F De la Rosa: Suma tiempos estimados x estudiante
Note on D29: Imported Author: F De la Rosa: Suma tiempos reales x estudiante