## Reporte
N13 - Soundbox
| Distribución de tiempos y tareas | Tiempos x Tarea (horas) |  |  | Tiempos x Tarea (horas)
Id Tarea | Tarea | Sebastián Flórez |  |  | Felipe Otálora
|  | Tiempo Estimado | Tiempo Real (Entrega 1) | Tiempo Real (Entrega 2) | Tiempo Estimado | Tiempo Real (Entrega 1) | Tiempo Real (Entrega 2)
T01 | Reuniones | 9 | 4 |  | 9 | 4
T02 | UML - Análisis del problema | 2.5 | 2 |  | 2.5 | 2
T03 | UML - Implementación y diseño solución | 3 | 2 |  | 1.5 | 1.5
T05 | Estructura de Datos - Lista | 0 | 0 |  | 2 | 1.5 | 0
T06 | Estructura de Datos - Lista Ordenada | 3 | 4 |  | 0 | 0 | 0
T07 | Diseño Interfaz Gráfica | 2 | 1.5 |  | 2 | 2.5
T08 | Documento escrito | 2 | 1.5 |  | 2 | 1.5
T09 | Documento de Tiempos | 0.5 | 0.2 |  | 0.5 | 0.5
T10 | Búsqueda archivos wav | 0.5 | 0.2 |  | 1 | 1
T12 | Codigo - Clase Reproductor | 3 | 0 |  | 2 | 0
T13 | Codigo - Clase Sample | 3 | 0 |  | 2 | 0
T14 | Codigo - Clase Canal | 3 | 0 |  | 2 | 0
T15 | Codigo - Interfaz Gráfica | 2 | 0 |  | 4 | 0
T16 | Búsqueda librería sonidos | 2 | 3 |  | 2 | 0.5
T17 | Revisión del Mundo | 2 | 0 |  | 2 | 0
T18 | Revisión de la Interfaz | 2 | 0 |  | 2 | 0
T19 | Revisión Final | 2 | 0 |  | 2 | 0
T20
T21
T22
T23
| Tiempos Totales (horas) x Estudiante | 41.5 | 18.4 | 0 | 38.5 | 15 | 0
| Resumen Tiempos (horas) x Estudiante | 41.5 | 18.4 |  | 38.5 | 15
| Resumen Tiempos (horas) x Ejercicio | Tiempo Estimado | Tiempo Real
|  | 80 | 33.4
| Reflexión Final | Sebastián Flórez
Aspectos favorables en la realización del proyecto
Aspectos difíciles en la realización del proyecto
Posibles Mejoras (próximos proyectos)
| Reflexión Final | Felipe Otálora
Aspectos favorables en la realización del proyecto
Aspectos difíciles en la realización del proyecto
Posibles Mejoras (próximos proyectos)
Note on D27: F De la Rosa: Tiempo real x ejercicio
Note on G27: F De la Rosa: Tiempo real x ejercicio
Note on C29: F De la Rosa: Suma tiempos estimados x estudiante
Note on D29: F De la Rosa: Suma tiempos reales x estudiante

## Ejemplo
N13 - <Título Ejercicio>
| Distribución de tiempos y tareas | Tiempos x Tarea (horas) |  |  | Tiempos x Tarea (horas)
Id Tarea | Tarea | Juan Pérez |  |  | Pedro Gómez
|  | Tiempo Estimado | Tiempo Real (Entrega 1) | Tiempo Real (Entrega 2) | Tiempo Estimado | Tiempo Real (Entrega 1) | Tiempo Real (Entrega 2)
T01 | Análisis del problema (documento) | 1 | 1.5 |  | 1 | 1.5
T02 | Diseño detallado (Est. Datos)(Documento) | 1 | 1.5 |  | 1 | 2
T03 | Diseño detallado (Problema)(Documento) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1
T05 | Diseño de Interfaz Gráfica (Prototipo ilustrado) | 2 | 1.5
T06 | Implementación de las Estructuras de datos genéricas y pruebas Unitarias | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5
T07 | Construcción y ajustes de la Interfaz Gráfica | 2 |  | 1.5 | 2 |  | 1.5
T08 | Implementación Modelo del Mundo | 3 |  | 4 | 3 |  | 5
T09 | Integración Interfaz Gráfica - Modelo Mundo y Pruebas Requerimiento 1 | 1 |  | 1.5 | 1 |  | 1.5
T10 | Integración Interfaz Gráfica - Modelo Mundo y Pruebas Requerimiento 2
T12 | …
T13
T14
T15
T16
T17
T18
T19
T20
T21
T22
T23
| Tiempos Totales (horas) x Estudiante | 13 | 8 | 9.5 | 11 | 6.5 | 10.5
| Resumen Tiempos (horas) x Estudiante | 13 | 17.5 |  | 11 | 17
| Resumen Tiempos (horas) x Ejercicio | Tiempo Estimado | Tiempo Real
|  | 24 | 34.5
| Reflexión Final | Juan Pérez
Aspectos favorables en la realización del ejercicio
Aspectos difíciles en la realización del ejercicio
Posibles Mejoras (próximos ejercicios)
| Reflexión Final | Pedro Gómez
Aspectos favorables en la realización del ejercicio
Aspectos difíciles en la realización del ejercicio
Posibles Mejoras (próximos ejercicios)
Note on D27: F De la Rosa: Tiempo real x ejercicio
Note on G27: F De la Rosa: Tiempo real x ejercicio
Note on C29: F De la Rosa: Suma tiempos estimados x estudiante
Note on D29: F De la Rosa: Suma tiempos reales x estudiante