## Reporte
N14 - CupiColegios
| Distribución de tiempos y tareas | Tiempos x Tarea (horas) |  |  |  | Tiempos x Tarea (horas)
Id Tarea | Tarea | Sebastián Flórez |  |  |  | Felipe Otálora
|  | Tiempo Estimado | Tiempo Real (Entrega 1) | Tiempo Real (Entrega 2) | Tiempo Real (Entrega 3) | Tiempo Estimado | Tiempo Real (Entrega 1) | Tiempo Real (Entrega 2) | Tiempo Real (Entrega 3)
T01 | Reuniones | 6 | 2 |  |  | 6 | 2
T02 | UML - Análisis del problema | 2 | 2 |  |  | 3 | 3
T03 | UML - Implementación y diseño solución | 3 | 1 |  |  | 4 | 3
T05 | Estructura de Datos - Hash Table | 5 |  | 6 |  | 5 |  | 0.5
T06 | Diseño Interfaz Gráfica | 5 | 4 |  |  | 8 | 1
T07 | Documento escrito | 1 | 1 | 0.5 |  | 1.5 | 1 | 0.5
T08 | Documento de Tiempos | 1.5 | 1 | 0.5 |  | 1 | 1 | 0.5
T09 | Busqueda Librerias Excel | 2 |  | 1.5 |  | 2 |  | 0.5
T10 | Busqueda Librerias Graficas | 2 |  |  |  | 2
T12 | Codigo - Clase Central Colegios | 5 |  | 2 |  | 5 |  | 2
T13 | Codigo - Clase Colegio | 5 |  | 2 |  | 5 |  | 2
T14 | Codigo - Clases Departamento, Municipio | 1 |  |  |  | 1
T15 | Codigo - Clases Usuario, Hijo | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2
T16 | Codigo - Clases Año, Area, Certificado | 1 |  |  |  | 1
T17 | Codigo - Interfaz Gráfica | 10 |  | 1 |  | 8 |  | 9
T18 | Revisión del Mundo | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 1
T19 | Revisión de la Interfaz | 2 |  |  |  | 2
T20 | Revisión Final | 2 |  |  |  | 2
T21
T22
T23
| Tiempos Totales (horas) x Estudiante | 56.5 | 11 | 15.5 | 0 | 59.5 | 11 | 18 | 0
| Resumen Tiempos (horas) x Estudiante | 56.5 | 26.5 |  |  | 59.5 | 29
| Resumen Tiempos (horas) x Ejercicio | Tiempo Estimado | Tiempo Real
|  | 116 | 55.5
| Reflexión Final | Sebastián Flórez
Aspectos favorables en la realización del proyecto
Aspectos difíciles en la realización del proyecto
Posibles Mejoras (próximos proyectos)
| Reflexión Final | Felipe Otálora
Aspectos favorables en la realización del proyecto
Aspectos difíciles en la realización del proyecto
Posibles Mejoras (próximos proyectos)
Note on D27: Imported Author: F De la Rosa: Tiempo real x ejercicio
Note on H27: Imported Author: F De la Rosa: Tiempo real x ejercicio
Note on C29: Imported Author: F De la Rosa: Suma tiempos estimados x estudiante
Note on D29: Imported Author: F De la Rosa: Suma tiempos reales x estudiante

## Ejemplo
N13 - <Título Ejercicio>
| Distribución de tiempos y tareas | Tiempos x Tarea (horas) |  |  | Tiempos x Tarea (horas)
Id Tarea | Tarea | Juan Pérez |  |  | Pedro Gómez
|  | Tiempo Estimado | Tiempo Real (Entrega 1) | Tiempo Real (Entrega 2) | Tiempo Estimado | Tiempo Real (Entrega 1) | Tiempo Real (Entrega 2)
T01 | Análisis del problema (documento) | 1 | 1.5 |  | 1 | 1.5
T02 | Diseño detallado (Est. Datos)(Documento) | 1 | 1.5 |  | 1 | 2
T03 | Diseño detallado (Problema)(Documento) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1
T05 | Diseño de Interfaz Gráfica (Prototipo ilustrado) | 2 | 1.5
T06 | Implementación de las Estructuras de datos genéricas y pruebas Unitarias | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5
T07 | Construcción y ajustes de la Interfaz Gráfica | 2 |  | 1.5 | 2 |  | 1.5
T08 | Implementación Modelo del Mundo | 3 |  | 4 | 3 |  | 5
T09 | Integración Interfaz Gráfica - Modelo Mundo y Pruebas Requerimiento 1 | 1 |  | 1.5 | 1 |  | 1.5
T10 | Integración Interfaz Gráfica - Modelo Mundo y Pruebas Requerimiento 2
T12 | …
T13
T14
T15
T16
T17
T18
T19
T20
T21
T22
T23
| Tiempos Totales (horas) x Estudiante | 13 | 8 | 9.5 | 11 | 6.5 | 10.5
| Resumen Tiempos (horas) x Estudiante | 13 | 17.5 |  | 11 | 17
| Resumen Tiempos (horas) x Ejercicio | Tiempo Estimado | Tiempo Real
|  | 24 | 34.5
| Reflexión Final | Juan Pérez
Aspectos favorables en la realización del ejercicio
Aspectos difíciles en la realización del ejercicio
Posibles Mejoras (próximos ejercicios)
| Reflexión Final | Pedro Gómez
Aspectos favorables en la realización del ejercicio
Aspectos difíciles en la realización del ejercicio
Posibles Mejoras (próximos ejercicios)
Note on D27: Imported Author: F De la Rosa: Tiempo real x ejercicio
Note on G27: Imported Author: F De la Rosa: Tiempo real x ejercicio
Note on C29: Imported Author: F De la Rosa: Suma tiempos estimados x estudiante
Note on D29: Imported Author: F De la Rosa: Suma tiempos reales x estudiante