## Reporte
N15 - CupiSearch - CupiPhone
| Distribución de tiempos y tareas | Tiempos x Tarea (horas) |  |  | Tiempos x Tarea (horas)
Id Tarea | Tarea | Sebastián Florez |  |  | Felipe Otálora
|  | Tiempo Estimado | Tiempo Real (Entrega 1) | Tiempo Real (Entrega 2) | Tiempo Estimado | Tiempo Real (Entrega 1) | Tiempo Real (Entrega 2)
T01 | Analisis y diseño del mundo | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2
T02 | Implementación del mundo | 10 | 2 | 8 | 10 | 2 | 6
T03 | Interfaz (paneles del cupiPhone) | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6
T05 | Investigación librerías (Jsoup) | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0
T06 | Estructura ArbolBinarioOrdenado | 6 | 3 | 0 | 6 | 4 | 0
T07 | Estructura ArbolBinarioAVL | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0
T08 | Estructura Huffman + Bistring | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0
T09 | Diseño de los UMLS | 4 | 3 | 0.5 | 4 | 0 | 0
T10 | Diseño de la interfaz | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6
T12 | Reuniones | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4
T13 | Conexion servidor | 3 |  | 4 | 1 |  | 3
T14
T15
T16
T17
T18
T19
T20
T21
T22
T23
| Tiempos Totales (horas) x Estudiante | 48 | 25.5 | 24.5 | 46 | 21 | 27
| Resumen Tiempos (horas) x Estudiante | 48 | 50 |  | 46 | 48
| Resumen Tiempos (horas) x Ejercicio | Tiempo Estimado | Tiempo Real
|  | 94 | 98
| Reflexión Final | Sebastián Florez
| Aspectos favorables en la realización del proyecto | Ya se tenia conocimiento previo del uso de JSoup, por tanto, no fue complicada la implementación en el ejercicio.
| Aspectos difíciles en la realización del proyecto | La implementación del servidor fue sencilla, sin embargo fue complicado probarlo dado que únicamente servia localmente en la universidad, aparte el protocolo no fue claro e impidió el funcionamiento de ciertos aspectos.
| Posibles Mejoras (próximos proyectos) | Diseñar mas detalladamente los documentos preliminares para evitar mejoras o cambios en el tiempo de desarrollo.
| Reflexión Final | Felipe Otálora
| Aspectos favorables en la realización del proyecto | Conocíamos la implementación de la estructura del web-crawler antes de que realizáramos el ejercicio, motivo por lo cual logramos acelerar el proceso de la implementación del mundo. Por otra parte, el hecho de que se nos diera un poco mas de tiempo nos permitió refinar algunos detalles.
| Aspectos difíciles en la realización del proyecto | La implementación del protocolo de comunicación junto con la aplicación del modelo MVC para desarrollar y conectar los elementos de la interfaz y del mundo juntos.
| Posibles Mejoras (próximos proyectos) | Tener concretado con un poco mas de anticipación la información del servidor de modo que se puedan probar los protocolos de comunicación con mayor efectividad.
Note on D27: F De la Rosa: Tiempo real x ejercicio
Note on G27: F De la Rosa: Tiempo real x ejercicio
Note on C29: F De la Rosa: Suma tiempos estimados x estudiante
Note on D29: F De la Rosa: Suma tiempos reales x estudiante