## Reporte
N13 - Soundbox
| Distribución de tiempos y tareas | Tiempos x Tarea (horas) |  |  | Tiempos x Tarea (horas)
Id Tarea | Tarea | Sebastián Flórez |  |  | Felipe Otálora
|  | Tiempo Estimado | Tiempo Real (Entrega 1) | Tiempo Real (Entrega 2) | Tiempo Estimado | Tiempo Real (Entrega 1) | Tiempo Real (Entrega 2)
T01 | Reuniones | 9 | 4 |  | 9 | 4
T02 | UML - Análisis del problema | 2.5 | 2 |  | 2.5 | 2
T03 | UML - Implementación y diseño solución | 3 | 2 |  | 1.5 | 1.5
T05 | Estructura de Datos - Lista | 0 | 0 |  | 2 | 1.5 | 0
T06 | Estructura de Datos - Lista Ordenada | 3 | 4 |  | 0 | 0 | 0
T07 | Diseño Interfaz Gráfica | 2 | 1.5 |  | 2 | 2.5
T08 | Documento escrito | 2 | 1.5 |  | 2 | 1.5
T09 | Documento de Tiempos | 0.5 | 0.2 |  | 0.5 | 0.5
T10 | Búsqueda archivos wav | 0.5 | 0.2 |  | 1 | 1
T12 | Codigo - Clase Reproductor | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4
T13 | Codigo - Clase Sample | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3
T14 | Codigo - Clase Canal | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4
T15 | Codigo - Interfaz Gráfica | 2 | 0 | 8 | 4 | 0 | 10
T16 | Búsqueda librería sonidos | 2 | 3 |  | 2 | 0.5 | 1
T17 | Revisión del Mundo | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4
T18 | Revisión de la Interfaz | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4
T19 | Revisión Final | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1
T20
T21
T22
T23
| Tiempos Totales (horas) x Estudiante | 41.5 | 18.4 | 33 | 38.5 | 15 | 31
| Resumen Tiempos (horas) x Estudiante | 41.5 | 51.4 |  | 38.5 | 46
| Resumen Tiempos (horas) x Ejercicio | Tiempo Estimado | Tiempo Real
|  | 80 | 97.4
| Reflexión Final | Sebastián Flórez
| Aspectos favorables en la realización del proyecto | Utilizamos un repositorio de Git que nos permitio aprender su manejo y la administracion de las distintas versiones de nuestro proyecto. Logramos distribuirnos bien las funciones, yo trabaje en el mundo, mi compañero en la interfaz. Esto permitio que no hubiera conflictos entre metodos y que lograramos entendernos a la hora de acoplar el projecto completo.
| Aspectos difíciles en la realización del proyecto | El manejo del tiempo es un factor muy complicado de administrar, en principio porque se le debe dedicar mucho tiempo a las distintas labores de desarrollo. Aun asi, logramos reunirnos frecuentemente para adelantar y ponernos de acuerdo en las decisiones del proyecto.
| Posibles Mejoras (próximos proyectos) | En general me siento satisfecho con el resultado obtenido, sin embargo mejoraria el manejo del tiempo tanto mio como de trabajo en las horas libres con mi compañero.
| Reflexión Final | Felipe Otálora
| Aspectos favorables en la realización del proyecto | Logramos definir el diseño del proyecto relativamente rápido y por esa razón la implementación del proyecto no fue compleja. Por otra parte el poder utilizar GIT para manejar el proyecto a distancia resultó muy util para poder trabajar en equipo y nos permitió acoplar fácilmente el proyecto.
| Aspectos difíciles en la realización del proyecto | Una de los elementos mas dificiles consistió en conseguir la librería adecuada que mejor se adecuara a la implementación del proyecto. Por otra parte, el manejo del tiempo fue una restricción complicada de manejar.
| Posibles Mejoras (próximos proyectos) | Poder utilizar y cuadrar el tiempo de una manera mas óptima y conseguir las librerías mas rápidamente.
Note on D27: F De la Rosa: Tiempo real x ejercicio
Note on G27: F De la Rosa: Tiempo real x ejercicio
Note on C29: F De la Rosa: Suma tiempos estimados x estudiante
Note on D29: F De la Rosa: Suma tiempos reales x estudiante

## Ejemplo
N13 - <Título Ejercicio>
| Distribución de tiempos y tareas | Tiempos x Tarea (horas) |  |  | Tiempos x Tarea (horas)
Id Tarea | Tarea | Juan Pérez |  |  | Pedro Gómez
|  | Tiempo Estimado | Tiempo Real (Entrega 1) | Tiempo Real (Entrega 2) | Tiempo Estimado | Tiempo Real (Entrega 1) | Tiempo Real (Entrega 2)
T01 | Análisis del problema (documento) | 1 | 1.5 |  | 1 | 1.5
T02 | Diseño detallado (Est. Datos)(Documento) | 1 | 1.5 |  | 1 | 2
T03 | Diseño detallado (Problema)(Documento) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1
T05 | Diseño de Interfaz Gráfica (Prototipo ilustrado) | 2 | 1.5
T06 | Implementación de las Estructuras de datos genéricas y pruebas Unitarias | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5
T07 | Construcción y ajustes de la Interfaz Gráfica | 2 |  | 1.5 | 2 |  | 1.5
T08 | Implementación Modelo del Mundo | 3 |  | 4 | 3 |  | 5
T09 | Integración Interfaz Gráfica - Modelo Mundo y Pruebas Requerimiento 1 | 1 |  | 1.5 | 1 |  | 1.5
T10 | Integración Interfaz Gráfica - Modelo Mundo y Pruebas Requerimiento 2
T12 | …
T13
T14
T15
T16
T17
T18
T19
T20
T21
T22
T23
| Tiempos Totales (horas) x Estudiante | 13 | 8 | 9.5 | 11 | 6.5 | 10.5
| Resumen Tiempos (horas) x Estudiante | 13 | 17.5 |  | 11 | 17
| Resumen Tiempos (horas) x Ejercicio | Tiempo Estimado | Tiempo Real
|  | 24 | 34.5
| Reflexión Final | Juan Pérez
Aspectos favorables en la realización del ejercicio
Aspectos difíciles en la realización del ejercicio
Posibles Mejoras (próximos ejercicios)
| Reflexión Final | Pedro Gómez
Aspectos favorables en la realización del ejercicio
Aspectos difíciles en la realización del ejercicio
Posibles Mejoras (próximos ejercicios)
Note on D27: F De la Rosa: Tiempo real x ejercicio
Note on G27: F De la Rosa: Tiempo real x ejercicio
Note on C29: F De la Rosa: Suma tiempos estimados x estudiante
Note on D29: F De la Rosa: Suma tiempos reales x estudiante