## Reporte
N16 - CupiFlight
| Distribución de tiempos y tareas | Tiempos x Tarea (horas) |  |  | Tiempos x Tarea (horas)
Id Tarea | Tarea | Sebastián Florez |  |  | Felipe Otálora
|  | Tiempo Estimado | Tiempo Real (Entrega 1) | Tiempo Real (Entrega 2) | Tiempo Estimado | Tiempo Real (Entrega 1) | Tiempo Real (Entrega 2)
T01 | Analisis y diseño del mundo | 3 | 1 |  | 3 | 1
T02 | Implementación del mundo | 10 | 4 | 10
T03 | Diseño html | 5 | 1 | 2 | 8 | 4 | 6
T05 | Investigación librerías y api | 3 | 2 | 2 | 2 |  | 1
T06 | Arbol 2-3 | 8 | 10
T07 | Arbol Trie |  |  |  | 6 | 6
T08 | Diseño de los UMLS | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 1
T09 | Implementacion Servlets | 7 | 3 |  | 7 | 6 | 6
T10 | Reuniones | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3
T12 | Manejo JBOSS | 3 | 1 |  | 3 | 1
T13
T14
T15
T16
T17
T18
T19
T20
T21
T22
T23
| Tiempos Totales (horas) x Estudiante | 46 | 25 | 17 | 35 | 21 | 17
| Resumen Tiempos (horas) x Estudiante | 46 | 42 |  | 35 | 38
| Resumen Tiempos (horas) x Ejercicio | Tiempo Estimado | Tiempo Real
|  | 81 | 80
| Reflexión Final | Sebastián Florez
| Aspectos favorables en la realización del proyecto | La experiencia y el conocimiento de algunos conocimiento previos de HTML y CSS permitieron que el ejercicio saliera mucho mas fácil. Ademas, cambiamos la metodología de trabajo y de administración de versiones de nuestro proyecto, lo cual favoreció el desarrollo general del proyecto.
| Aspectos difíciles en la realización del proyecto | La implementación y lógica del árbol 23 fue compleja y tomo tiempo de entender. Ademas, al comienzo el entendimiento de como era la estructura general del proyecto causo demoras, al igual que el entendimiento de JSON y el api de flightStats. Sin embargo, cuando se entendió esto se logro un desarrollo general mas optimo.
| Posibles Mejoras (próximos proyectos) | A estas alturas hemos logrado mejorar bastante aspectos que al inicio del curso y en el transcurso de los proyectos presentaban inconvenientes, por tanto considero que las mejoras cada vez son menos y lo cual es muy positivo.
| Reflexión Final | Felipe Otálora
| Aspectos favorables en la realización del proyecto | Para el proyecto, ya teníamos conocimiento avanzados de web, desde los métodos que se utilizan para pedir las páginas, y un buen manejo de CSS, hasta el manejo de librerías externas como Bootstrap que nos permitieron enfocar el proyecto en el desarrollo del código más que tenernos que preocupar por la interfaz.
| Aspectos difíciles en la realización del proyecto | La limitación que tiene el API de Flightstats, constantemente nos retrasó un poco debido a la presión de que la cantidad de consultas que realizamos era muy limitada. Por ultimo, a pesar de que conocíamos bastante el desarrollo web, hacer la interfaz amigable y utilizando los Servlets dificultó el proceso, ya que debíamos reescribir constantemente la misma información, i.e. Los encabezados.
| Posibles Mejoras (próximos proyectos) | Poder utilizar otro API que no tenga ninguna restricción, ya que facilita el manejo de os recursos pedidos. Por otra parte, poder utilizar otros ambientes de desarrollo como lo son PHP que permite manejar más fácilmente el código HTML y se puede integrar mejor con javascript lo cual permite utilizar plugins como Jquery
Note on D27: F De la Rosa: Tiempo real x ejercicio
Note on G27: F De la Rosa: Tiempo real x ejercicio
Note on C29: F De la Rosa: Suma tiempos estimados x estudiante
Note on D29: F De la Rosa: Suma tiempos reales x estudiante